**Администрация Эльбанского городского поселения**

**Амурского муниципального района**

**Хабаровского края**

Отчет

отдела по вопросам городского хозяйства, ГОЧС и ПБ о ходе реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Эльбанского городского поселения

на 2013-2016 годы»

Ответственный исполнитель: отдел по вопросам городского хозяйства, ГОЧС и ПБ (Яковлев А.С.)

отчетный период: 2015 год

исполнитель: специалист отдела по вопросам городского хозяйства, ГОЧС и ПБ Журавлева Т.А.

Начальник отдела по вопросам

городского хозяйства, ГОЧС и ПБ А.С. Яковлев

Пояснительная записка

Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты Эльбанского городского поселения, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров.

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Эльбанского городского поселения совместно с инспекторским составом отделения государственного надзора ведется определенная работы по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов , руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

-проводится освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике.

-проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

-проводятся профилактические рейды по проверке соблюдения населения «Правил пользования газа в быту», «правил противопожарного режима в Российской федерации» в жилых газифицированных домах Эльбанского городского поселения.

- предприятие ООО «ВКХ» произвела согласно плану ремонт пяти пожарных гидрантов.

*Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы:*

1.Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:



ДИ=(46/38+1/1+3/3+1/1)/4=1,553

Принимаем ДИ=1

2.Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

БЛ =49 472,0/ 50 000,0 = 0,99-экономия бюджетных средств

Принимаем БЛ=1

3.Оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации муниципальной программы (далее - мероприятия муниципальной программы).

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:



ССм= 4 / 4 = 1

4.Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы  осуществляется по формуле:



Ои= 0,6\*1+ 0,25\*1 + 0,15\*1 = 1,0 0,8 <1,0=1,0 - муниципальная программа эффективна

5.Для проведения комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ  и показатель эффективности использования средств местного бюджета (ЭИ).

Оценка эффективности использования средств местного бюджета показывает качество управления муниципальной программой и является дополнительным оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации муниципальной программ.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета (ЭИ) за отчетный период рассчитывается по формуле:

ЭИ = ДИ / БЛ,

ЭИ=1/1=1

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значенияпоказателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Предшествующий год | Отчетный год | |
| План | факт |
| 1 | Снижение количества пожаров | ед | 54 | 46 | 38 | Уменьшение количества пожаров на территории Эльбанского городского поселения |
| 2 | Снижение количества погибших людей при пожарах | ед | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Снижение количества людей, получивших травмы при пожарах | ед | 1 | 3 | 3 |  |
| 4 | Снижение количества пожаров с причинением материального ущерба | ед | 3 | 1 | 1 |  |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм

и основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Эльбанского городского поселения на 2013-2016 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(\*) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие  Совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие:  Обновление информационных стендов | отдел по вопросам городского  хозяйства ,ГОЧС и ПБ администрации Эльбанского городского поселения, муниципальные учреждения | В течении текущего года | | 01.01.15 | 31.12.15 | Выполнены работы по обновлению информационных стендов в учебно-консультационных пунктах Эльбанского городского поселении(розданы памятки по пожарной безопасности) |  |
| 1.2. | Мероприятие:  Создание условий для организации добровольной пожарной охраны | отдел по вопросам городского  хозяйства ,ГОЧС и ПБ администрации Эльбанского городского поселения | В течении текущего года | | 01.01.15 | 31.12.15 | Произведен набор граждан добровольной пожарной охраны в количестве -13 человек |  |
| 2. | Основное мероприятие:  предупреждение пожаров | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие:  Устройство и обновление минерализованной полосы | отдел по вопросам городского  хозяйства ,ГОЧС и ПБ администрации Эльбанского городского поселения | 06.04.2015 | 25.04.2015 | 06.04.2015 | 25.04.2015 | На территории Эльбанского городского поселения выполнено обновление  Минерализованной  полосы1,1871 га:  1) ст.Тейсин  (ул. Садовая);  2) п. Эльбан  (ул. Славянская) |  |
| 2.2. | Мероприятие:  Оснащение территорий пользования средствами тушения пожаров и противопожарные мероприятия | отдел по вопросам городского  хозяйства ,ГОЧС и ПБ администрации Эльбанского городского поселения | В течении текущего года | | 01.01.15 | 31.12.15 | Произведен ряд мероприятий по оснащению территории Эльбанского городского поселения средствами тушения пожаров |  |

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Эльбанского городского поселения на 2013-2016 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Лимит бюджетных обязательств (млн. рублей) | | Профинансировано (тыс рублей) | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей) | Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах) | | Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей) |
| Предусмотрено в программе (на отчетную дату) | Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год (на отчетную дату) | всего | в том числе по переходящим мероприятиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие: Предупреждение пожаров | | | | | | | | |
| 2.1.22  1.1. | Мероприятие:  Устройств устройство и обновление минерализова-нной полосы | ответственный исполнитель  Отдел по вопросам городского хозяйства, ГОЧС и ПБ | 50 ,0 | 50 000,00  50,0 | 49 472,00  49 ,472 | 49,472 | 1  1 |  | обновление  минерализо-ванной  полосы  (1,1871 га)  49 472,0 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района,

бюджета городского поселения и внебюджетных средств

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Эльбанского городского поселения на 2013-2016 годы»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов | | Профинансировано | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя | Освоено  (\*\*) |
| предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) (\*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Эльбанского городского поселения на 2013-2016 годы» | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  федеральный бюджет | 165 | 165 | 118,812 | 118,812 | 118,812 |
|  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет Амурского района |  |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1. | Основные мероприятия | | | | | | |
| 1.1. | Устройство и обновление минерализованной полосы | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  федеральный бюджет | 50 | 50 | 49,472 | 49,472 | 49,472 |
|  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет Амурского района |  |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения | 50 | 50 | 49,472 | 49,472 | 49,472 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт и замена пожарных гидрантов | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  федеральный бюджет | 100 | 100 | 69,34 | 69,34 | 69,34 |
|  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет Амурского района |  |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства(предприятие) | 100 | 100 | 69,34 | 69,34 | 69,34 |
| 1.3. | Разработка и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  федеральный бюджет | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет Амурского района |  |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства(предприятие) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |