**Администрация Эльбанского городского поселения**

**Амурского муниципального района**

**Хабаровского края**

Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации Муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Эльбанского городского поселения на 2013-2016 годы».

Ответственный исполнитель: отдел по вопросам городского хозяйства, ГОЧС и ПБ (Яковлев А.С.)

отчетный период: 2015 год

исполнитель: специалист отдела по вопросам городского хозяйства, ГОЧС и ПБ Журавлева Т.А.

Начальник отдела по вопросам

городского хозяйства, ГОЧС и ПБ А.С. Яковлев

Пояснительная записка

Основными целями программы является противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Эльбанского городского поселения от террористических и экстремистких актов, а также предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций , представляющих опасность для жизни , здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики правонарушений.

В рамках существующей программы отделом в 2015 году была проведена следующая работа:

1.Заключено соглашение о передаче полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных и (или) аварийно-спасательных формирований на территории и (или) аварийно- спасательных формирований на территории Эльбанского городского поселения Амурскому муниципальному району на 2015 год.

В результате деятельности поисково-спасательного отряда Амурского муниципального района по поступившим вызовам на ведение аварийно-спасательных и других неотложных работах- 60(кол-во), выполнено:

-ликвидация последствий источника чрезвычайных ситуаций-1;

-обеспечение безопасности населения при обнаружении взрывоопасных объектов-1;

-ликвидация последствия источника чрезвычайной ситуации-1;

-поисковые работы-15;

-обеспечение безопасности инфраструктурынаселенных пунктов в условиях особого противопожарного режима-5;

-обеспечение безопасности инфраструктуры населенных пунктов в условиях пожароопасного сезона-12;

-обеспечение безопасности инфраструктуры населенных пунктов, в т.ч. оперативно-тактическое изучение населенных пунктов и объектов экономики, территорий- 25;

*Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы:*

1.Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:



ДИ=1/1=1(все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов);

2.Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

БЛ =80 000,0/95 000,0 = 0,84

Принимаем БЛ=1

3.Оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации муниципальной программы (далее - мероприятия муниципальной программы).

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:



ССм= 5/5= 1

4.Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы  осуществляется по формуле:



Ои= 0,6\*1 + 0,25\*1 + 0,15\*1 = 1>0,80- муниципальная программа эффективна

5.Для проведения комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ  и показатель эффективности использования средств местного бюджета (ЭИ).

Оценка эффективности использования средств местного бюджета показывает качество управления муниципальной программой и является дополнительным оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации муниципальной программ.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета (ЭИ) за отчетный период рассчитывается по формуле:

ЭИ = ДИ / БЛ,

 ЭИ=1/1=1

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значенияпоказателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Предшествующий год | Отчетный год  |
| План  | факт |
| 1. | Отсутствие совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности на территории | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Отсутствие межконфессиональных конфликтов на территории Эльбанского городского поселения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Увеличение количества информационных материалов в местах массового скопления людей.(стенды) | ед. | 3 | 1 | 1 |  |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмми основных мероприятий муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Эльбанского городского поселения на 2013-2016 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(\*) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование жителей Эльбанского городского поселения о порядке действия при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в муниципальных средствах массовой информации. | Отдел по вопросам городского хозяйства, ГОЧС и ПБ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Администрацией Эльбанского городского поселения в местах массового нахождения людей, на сайте администрации Эльбанского городского , поселения размещена информация о порядке действия при угрозе возникновения террористических актов. информация  |  |
| 1.2. | Мероприятие:Устройство и обновление информационных стендов, приобретение методических материалов. | Отдел по вопросам городского хозяйства, ГОЧС и ПБ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Мероприятие по обновление информационных стендов, приобретение методических материалов.выполнены подведомственным учреждением,(приобретен 1стенд) | \ |
| 1.3. | Мероприятие:проведение комплекс мероприятий по выявлению и пресечению изготовления распространения литературы, аудио – и видеоматериалов, эктремисткого толка пропагандирующих разжигание расовой и религиозной вражды. | Отдел по вопросам городского хозяйства, ГОЧС и ПБ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Администрация Эльбанского городского проводится работа выявлению и пресечению изготовления распространения литературы, аудио и видеоматериалов, эктремисткого толка пропагандирующих разжигание расовой и религиозной вражды |  |
| 1.4. | Мероприятие:по организации размещения на информационных стендах Эльбанского городского поселения информации контактных телефонов о том, куда следует обращаться в случаях совершения в отношении них противоправных действий | Отдел по вопросам городского хозяйства, ГОЧС и ПБ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Администрацией Эльбанского городского поселения проведено обновлениеинформации контактных телефонов о том, куда следует обращаться в случаях совершения в отношении них противоправных действий информационных стендах Эльбанского городского поселения  |  |
| 2 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Иные межбюджетные трансферты (Передача полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно – спасательных и (или) аварийно – спасательных формирований на территории поселения). | Администрация Амурскогомуниципального районасоисполнитель:Муниципальное казенное учреждение « Управление гражданской защиты Амурского муниципального района Хабаровского края | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 80 000,00Вызовы на ведение аварийно-спасательных и других неотложных работах- 60, в т.ч.на:-ликвидацию последствий источника чрезвычайных ситуаци1;-обеспечение безопасности населения при обнаружении взрывоопасных объектов-1;-ликвидация последствия источника чрезвычайной ситуации-1;Поисковые работы-15;Обеспечение безопасности инфраструктуры населенных пунктов в условиях особого противопожарного режима-5;Обеспечение безопасности инфраструктуры населенных пунктов в условиях пожароопасного сезона-12;Обеспечение безопасности инфраструктуры населенных пунктов, в т.ч. оперативно-тактическое изучение населенных пунктов и объектов экономики, территорий- 25; |  |

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Эльбанского городского поселения на 2013-2016 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиепрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Лимит бюджетных обязательств (млн. рублей) | Профинансировано (тыс рублей) | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей) | Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах) | Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей) |
| Предусмотрено в программе (на отчетную дату) | Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год (на отчетную дату) | всего | в том числе по переходящим мероприятиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Эльбанского городского поселения на 2013-2016 годы» |  | 95 | 95 | 80 | 80 | 1 | 1 | 80 |
|  | Основное мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Иные межбюджетные трансферты (Передача полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно – спасательных и (или) аварийно – спасательных формирований на территории поселения). | ответственный исполнительАдминистрация Амурского муниципального района | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 | 1 | 80 000,00 |
| соисполнитель Муниципальное казенное учреждение « Управление гражданской защиты Амурского муниципального района Хабаровского края |
| 1.2. | Устройство и обновление информационных стендов, приобретение метод.матер. | Отдел по вопросам городского хоз.,ГОЧС и ПБ соц.объекты поселения | 15 | 15 | 0 | 0 | - | - | 0 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района,

бюджета городского поселения и внебюджетных средств

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Эльбанского городского поселения на 2013-2016 годы»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов | Профинансировано | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя | Освоено (\*\*) |
| предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) (\*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Эльбанского городского поселения на 2013-2016 годы» | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_федеральный бюджет | 95 | 95 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет Амурского района |  |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения  | 95 | 95 | 80 | 80 | 80 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие |
| 1.1. | Иные межбюджетные трансферты (Передача полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно – спасательных и (или) аварийно – спасательных формирований на территории поселения). | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_федеральный бюджет | \_\_\_\_\_80\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_80\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_80\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_80\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_80\_\_\_ |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет Амурского района |  |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения  |  80 |  80 |  80 |  80 |  80 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1.2.. | Устройство и обновление информационных стендов, приобретение метод.матер. | Всего-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_федеральный бюджет | \_\_\_\_\_\_\_15\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_15\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_0\_\_\_\_\_ |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет Амурского района |  |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения  |  15 |  15 |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |